## 会议纪要
会议类型 | 资源平台项目会议纪要及待办
会议议题 | 资源平台项目会议 | 时间：2016/3/30 20:00—21:00 | 地点：好时光咖啡厅
|  | 主持人：严超锦 | 记录：严超锦
参会人员 | 贺飞翔、潘峰、林燕端、冯猛、严超锦
待办编号 | 具体内容 |  | 负责人
策划
1 | 飞翔：前端有付费和免费的需求的产品，资源库可以提供基础的分类，由前端产品自主进行更细致的分类（比如定义VIP的等级区间等），同时LOD等级的属性也可以放入VIP方案中进行考虑，需要燕端根据这个需求提供一个策划案 |  | 林燕端
2 | 飞翔：根据DJ对资源库未来的规划是全球性的，所以燕端这边需要针对语言包提供一个策划案
3 | 潘峰：反馈林伟有下了一个关于前端应用对资源调用统计的单据 飞翔：1、由燕端补一个单据给到潘峰进行技术预研；2、燕端需要针对这个事情提供一个策划案
开发
4 | 冯猛反馈：目前前端产品的需求对于接口提供的紧急度要求的比较高，如果根据流程走的话，响应时长无法满足需求方； 飞翔提供了一个解决方案：可以建立一个接口库并开放给前端产品，由前端产品自行在接口库编写接口，资源平台只需要统一的一套服务端，但请潘峰协助梳理接口库的规范以及评估 |  | 潘峰
资源中心
5 | 梳理一下普米对接资源库对方希望获取到资源库什么资源 |  | 冯猛
项管
6 | 冯猛：反馈101PPT有提出希望资源库能够对库内资源进行VIP等级的属性标签制定 飞翔：确认101PPT那边是否有针对VIP等级的案子，初步可以给对方提供一个免费和付费（VIP）的标识 |  | 严超锦
知照
7 | 飞翔：资源库是否也可以利用unity 3D进行内部环境的编辑，后续可以围绕该事务进行深入的探讨 |  | ALL