## Sheet1
序号 | 事项 | 优先级 | 提出时间 | 提出来源 | 负责人 | 进度 | 完成时间 | 状态
1 | 资源打包设计层面详细方案 |  | 2016-03-25 | 160325项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
2 | 资源打包技术层面详细方案 |  | 2016-03-25 | 160325项目会议 | 张磊 |  |  | 进行中
3 | 资源版本问题使用需求明确 |  | 2016-03-25 | 160325项目会议 | 冯猛 |  |  | 进行中
4 | 关于资源标签版权管理模块提案 |  | 2016-03-25 | 160325项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
5 | 资源VIP等级方案 |  | 2016-03-25 | 160325项目会议 | 林燕端 | 与待办第7条重复，故关闭 |  | 关闭
6 | 前端有付费和免费的需求的产品，资源库可以提供基础的分类，由前端产品自主进行更细致的分类（比如定义VIP的等级区间等），同时LOD等级的属性也可以放入VIP方案中进行考虑，需要燕端根据这个需求提供一个策划案 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
7 | 根据DJ对资源库未来的规划是全球性的，所以燕端这边需要针对语言包提供一个策划案 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
8 | 关于前端应用对资源调用统计由燕端补一个单据给到潘峰 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
9 | 根据前端应用对资源调用统计需求，由燕端提供一个策划案 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 林燕端 |  |  | 进行中
10 | 目前前端产品的需求对于接口提供的紧急度要求的比较高，如果根据流程走的话，响应时长无法满足需求方； 可以建立一个接口库并开放给前端产品，由前端产品自行在接口库编写接口，资源平台只需要统一的一套服务端，但请潘峰协助梳理接口库的规范以及评估 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 潘峰 |  |  | 进行中
11 | 梳理一下普米对接资源库对方希望获取到资源库什么资源 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 冯猛 |  |  | 进行中
12 | 101PPT有提出希望资源库能够对库内资源进行VIP等级的属性标签制定，确认101PPT那边是否有针对VIP等级的案子，初步可以给对方提供一个免费和付费（VIP）的标识 |  | 2016-03-30 | 160330项目会议 | 严超锦 |  |  | 进行中